## Sheet1
Tasks | Mulai | Selesai | Durasi
Analisis Kebutuhan | 2026-02-20 | 2026-02-28 | 5
Perancangan UML | 2026-02-21 | 2026-03-01 | 2
Penyusunan Laporan | 2026-02-21 | 2026-03-06 | 5
Desain Figma | 2026-02-24 | 2026-02-28 | 4
Pembuatan Prototype | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 1
Testing Dan Evaluasi | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 1
Final Upload GitHub | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 1